ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии

социально ориентированной некоммерческой

организации на реализацию общественно

полезного проекта (программы), связанного

с осуществлением уставной деятельности

| Наименование проекта | Больше кислорода! |
| --- | --- |
| Даты начала и окончания реализации проекта | 11.01.2016 | 25.12.2016 |

- Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезного проекта (программы), связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - субсидия): (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта)

Описание видов деятельности /мероприятий по проекту

| Запланированные мероприятия с указанием сроков | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения | Ход и результаты мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Организация встреч со школьниками, студентами, активистами общественных организаций и инициативных групп для создания волонтерского штаба в г. Вологде | 11 января 2016 г. – 03 марта 2016 г. | Проведена работа по активному привлечению молодёжи и взрослого населения к общественно полезной деятельности по сохранению окружающей среды. Направлены приглашения к участию в проекте через электронную почту, совершены телефонные звонки и личные встречи. Проведены встречи с молодежью (школьниками, студентами, активистами общественных организаций и инициативных групп), количество 54 человека. |
| Организация встреч со школьниками, студентами, активистами общественных организаций и инициативных групп для создания волонтерского штаба в Вологодском муниципальном районе | 01 февраля 2016 г. – 30 апреля 2016 г. | Проведена работа по активному привлечению молодёжи и взрослого населения к общественно полезной деятельности по сохранению окружающей среды. Направлены приглашения к участию в проекте через электронную почту, совершены телефонные звонки и личные встречи. Проведены встречи с молодежью (школьниками, студентами, активистами общественных организаций и инициативных групп), количество 63 человека. |
| Создание экологического волонтерского штаба в г. Вологде | 01 февраля 2016 г. – 03 марта 2016 г. | Открыт экологический волонтерский штаб в СОШ №4 г.Вологды, проведено торжественное принятие волонтеров-школьников в ряды молодых экологов, разработан плана работы штаба. В мероприятии приняло участие 22 человека. |
| Создание экологического волонтерского штаба в Вологодском муниципальном районе. | 01 апреля 2016 г. – 30 апреля 2016 г. | Открыт экологический волонтерский штаб в п. Федотово Вологодского муниципального района, проведено торжественное принятие волонтеров в ряды молодых экологов, разработан плана работы штаба. В мероприятии приняло участие 19 человек. |
| Проведение в общеобразовательных школах г. Вологды и Вологодского муниципального района экологических уроков. | 18 января 2016 г. – 31 мая 2016 г. | Разработаны материалы экологического урока. В 52 общеобразовательных школах г.Вологды и Вологодского муниципального района проведены экологические уроки в интерактивной форме, с обсуждением с учащимися какие экологические проблемы существуют в мире и с какими из них школьники сталкиваются в своей жизни; рассказ о роли леса в жизни человека и правилах поведения в лесу, о правильной посадке деревьев. Школьникам выданы в дар семена деревьев и реквизит для практикума по выращиванию дерева из семени. В уроках приняли участие 1141 школьник. 19 добровольцев приняли участие в проведении образовательных мероприятий. |
| Привлечение населения к участию в посадках деревьев | 01 февраля 2016 г. – 30 апреля 2016 г. | Разработаны и расклеены плакаты-объявления, опубликована информация в СМИ, социальных сетях с приглашением вологжан к посадке деревьев. 4 добровольца приняли участие. |
| Договоренность с практикующими экологами о наставничестве при посадке деревьев | 01 февраля 2016 г. – 10 апреля 2016 г. | Достигнута договоренность с шестью преподавателями ФГБОУ «Вологодский государственный университет», пятью экологами-производственниками о наставничестве молодежи и взрослого населения при посадке деревьев |
| Организация открытого семинара «Посади дерево» | 01 февраля 2016 г. – 30 апреля 2016 г. | Семинары прошли на нескольких площадках: ФГБОУ ВПО "Вологодский государственный университет", ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина ", АНО по возрождению лесов "Родной лес". На семинарах слушатели узнали о роли лесов, причинах, масштабах, последствиях лесных пожаров, о безопасном поведении в лесах и на прилегающих территориях, о правильной посадке деревьев. Для молодежи на базе БУ лесного хозяйства ВО "Вологодский селекцентр" были проведены мастер-классы по посадке сеянцев закрытой корневой системой с помощью спецоборудования, посадке сеянца с открытой корневой системой, посадке саженцев. Участие приняло 187 слушателей. 6 добровольцев приняли участие. |
| Приобретение саженцев | 01 апреля 2016 г. –15 мая 2016 г. | Приобретены саженцы на собственные средства (софинансирование проекта). |
| Посадка вологжанами деревьев | 01 мая 2016 г. – 31 октября 2016 г. | Вологжанами высажено 70120 деревьев с целью возрождения леса на территориях, требующих создания лесных массивов, пострадавших от невозобновляемого уничтожения леса, в пригородных и городских зонах под руководством экологов, студентов-волонтеров и школьных педагогов. Приняли участие 4407 вологжан. 14 добровольцев приняли участие. |
| Проведение экологического конкурса эссе | 01 февраля 2016 г. – 05 июня 2016 г. | С целью пропаганды охраны окружающей среды, воспитания бережного отношения к природе родного края проведен конкурс эссе. Участие приняли76 вологжан. В рамках празднования Всемирного Дня окружающей среды в Вологде подведены итоги молодежного конкурса эссе «Родной лес», награждены 6 победителей. 2 добровольца приняли участие в организации конкурса. |
| Проведение экологического конкурса рисунков | 01 сентября 2016 г. – 30 ноября 2016 г. | С целью пропаганды охраны окружающей среды, воспитания бережного отношения к природе родного края, содействию развитию интеллектуально-творческого потенциала личности проведен конкурс рисунков. Подведены итоги, награждены победители. 8 добровольцев приняли участие в организации конкурса. Участие приняли 417 вологжан. |
| Антипожарная просветительская акция | 01 марта 2016 г. – 31 августа 2016 г. | Разработан дизайн листовок, изготовлены 1000 штук. Весной и летом 15 добровольцев выдавали листовки, из которых вологжане смогли узнать о правилах поведения в лесу и о телефоне прямой федеральной линии лесной охраны, куда нужно звонить в случае обнаружения лесного пожара. На опыте многих стран доказано, что информирование граждан и просветительская работа является очень важным фактором в предупреждении лесных пожаров. Охват 1000 человек. |
| Анонсирование работы по проекту для широкой общественности через местные СМИ и социальные медиа | 18 января 2016 г. – 25 декабря 2016 г. | Написание и отправка релизов вСМИ, распространение информации через социальные сети. В СМИ опубликовано 47 материалов, в т.ч. 2 радиоэфира. |

Незапланированные мероприятия

| Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков | Ход и результаты мероприятия |
| --- | --- |
| 12 марта 2016 г. Презентация деятельности по проекту "Больше кислорода!" на Городском форуме волонтеров. | На форуме представлена деятельность по проекту "Больше кислорода!", участникам рассказали о роли лесов, причинах, масштабах, последствиях лесных пожаров, все участники получили приглашения к участию в посадках деревьев. Охват населения - более 200 человек. |
| 20 марта 2016 г. организация и проведение праздника День леса в Вологодском музее-заповеднике | В Вологодском музее-заповеднике на празднике День леса АНО "РОДНОЙ ЛЕС" в рамках проекта "Больше кислорода!" рассказал о роли леса в жизни человека и правилах поведения в лесу, о правильной посадке деревьев. Всем желающим были выданы в дар семена деревьев и реквизит для практикума по выращиванию дерева из семени. Охват населения - более 300 человек. |
| 6 ноября 2016 г. презентация проекта "Больше кислорода!" на фестивале "ВеганФест" | В Городском дворце культуры (г. Вологда) на фестивале "ВеганФест" АНО "РОДНОЙ ЛЕС" в рамках проекта "Больше кислорода!" рассказал о проекте "Больше кислорода!", о правильной посадке деревьев. Всем желающим были выданы в дар семена деревьев и реквизит для практикума по выращиванию дерева из семени. Охват населения - более 600 человек. |

Результаты проекта

| Ожидаемые результаты проекта | Фактические полученные результаты проекта |
| --- | --- |
| 1. На постоянное произрастание будут высажены не менее 1000 штук саженцев различных пород деревьев. | Высажено 70120 деревьев. |
| 2. Не менее 50 проведенных экологических уроков в школах г. Вологды и Вологодского муниципального района. | Разработаны материалы экологического урока. В 52 общеобразовательных школах г.Вологды и Вологодского муниципального района проведены экологические уроки в интерактивной форме. В уроках приняли участие 1141 школьник. 17 добровольцев приняли участие в проведении образовательных мероприятий. Проведено 52 урока. |
| 3.Количество привлеченных в проект жителей Вологодской области не менее 3000 человек. | Привлечено 8486 человек. |
| 4. Организация двух волонтерских экологических штабов (г. Вологда и Вологодский муниципальный район) | Организовано два волонтерских экологических штаба – г. Вологда и Вологодский муниципальный район. |
| 5. Не менее 60 добровольцев примут участие в просветительских и образовательных мероприятиях и в акциях проекта. | В мероприятиях проекта приняло участие 68 добровольцев. |
| 6. Значительно увеличится количество молодежи Вологодской области, бережно относящихся к живой природе, не на словах, а на деле вносящих вклад в улучшение экологической ситуации в области. | Увеличилось количество молодежи Вологодской области, бережно относящихся к живой природе, не на словах, а на деле вносящих вклад в улучшение экологической ситуации в области. |
| 7. Образуется сообщество экологов и студентов-волонтеров, которые получат уникальный опыт организации посадок деревьев. | Образовалось сообщество экологов и студентов-волонтеров, которые получили уникальный опыт организации посадок деревьев. |
| 8. Не менее 15 публикаций в СМИ. Благодаря привлечению к проекту СМИ широкие слои населения задумаются о собственном вкладе в дело сбережения природы. | В СМИ опубликовано 47 материалов, в т.ч. 2 радиоэфира |

Освещение мероприятий проекта

| Название издания/телеканала/радиоканала | Название публикации/сюжета с указанием даты выхода |
| --- | --- |
| http://ecamir.ru/news/Ekologo-obrazovatelnyiy-proekt-Bolshe-kisloroda-startuet-na-Vologodchine.html Сайт Зеленого движения России ЭКА | Эколого-образовательный проект "Больше кислорода" стартует на Вологодчине 03 февраля 2016 г. |
| http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view&aid=1499 Сайт Общественной палаты Вологодской области | Эколого-образовательный проект "Больше кислорода" стартует на Вологодчине 03 февраля 2016 г. |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/vologzhanam_predlagayut_napisat_o_rodnom_lese/ Официальный портал Правительства Вологодской области | Вологжанам предлагают написать о родном лесе 02 февраля 2016 г. |
| Сайт молодежный портал Вологодской области Upinfo http://www.upinfo.ru/grants/rodnoy-les | Родной лес 02 февраля 2016 г. |
| http://ecamir.ru/news/Vologzhan-priglashayut-rasskazat-o-lese.html Сайт Зеленого движения России ЭКА | Вологжан приглашают рассказать о лесе 04 февраля 2016 г. |
| http://www.vologda-oblast.ru/novosti/ekologicheskie_uroki_bolshe_kisloroda_startovali_v_oblasti/ Официальный портал Правительства Вологодской области | На Вологодчине провели первые экологические уроки «Больше кислорода» 16 февраля 2016 г. |
| http://rusplt.ru/region-news/vologda/vologodskim-shkolnikam-dadut-bolshe-kisloroda-511659/ Сайт информационно-аналитического проекта "Русская планета" | Вологодским школьникам дадут «Больше кислорода» 20 января 2016 г. |
| http://в-деталях.рф/вологодским-школьникам-дадут-больш/139245/ Сайт В-деталях РФ | Вологодским Школьникам Дадут «Больше Кислорода» 20 января 2016 г. |
| http://www.novoteka.ru/news_id/79626556 Сайт Новотека | В Вологде и Вологодском районе будет «Больше кислорода» 20 января 2016 г. |
| http://www.severinfo.ru/culture/37860-za-rasskaz-o-lese-priz.html Сайт Информационно-издательской группы «СеверИнфо» | За рассказ о лесе вологжане могут получить приз 02 февраля 2016 г. |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/ekologo_obrazovatelnyy_proekt_bolshe_kisloroda_startuet_na_vologodchine/ Официальный портал Правительства Вологодской области | Эколого-образовательный проект «Больше кислорода» стартует на Вологодчине 20 января 2016 г. |
| http://onlinevologda.ru/news/society/a-new-environmental-educational-project-more-oxygen-starts-in-the-field/ Сайт Онлайн Вологда | Новый эколого-образовательный проект «Больше кислорода» стартует в области 20 января 2016 г. |
| http://vologodka.ru/news/obshestvo/12825_yekologo-obrazovatelniyi-proekt-bolshe-kisloroda.html Сайт VOLOGODKA.RU. - КАНАЛ НОВОСТЕЙ В ВОЛОГДЕ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Эколого-образовательный проект «Больше кислорода» стартует на Вологодчине 20 января 2016 г. |
| http://www.upinfo.ru/news/bolshe-kisloroda Сайт молодежный портал Вологодской области Upinfo | Больше кислорода 20 января 2016 г. |
| http://www.severinfo.ru/society/37453-u-vologzhan-povysyat-uroven-ekologicheskoy-kultury.html Сайт Информационно-издательской группы «СеверИнфо» | У вологжан повысят уровень экологической культуры 20 января 2016 г. |
| http://m.vologdaregion.ru/news/2016/1/20/v-vologde-i-vologodskom-rayone-budet-bol-she-kisloroda Сайт ИА «Вологда Регион» | В Вологде и Вологодском районе будет «Больше кислорода» 20 января 2016 г. |
| http://domnko35.wix.com/domnko#!Вологжан-приглашают-рассказать-о-родном-лесе/ckco/56d418db0cf25a66a5311bce Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских инициатив "Дом НКО" | Вологжан приглашают рассказать о родном лесе 01 марта 2016 г. |
| http://domnko35.wix.com/domnko#!Экологические-уроки-Больше-кислорода-стартовали-в-области/ckco/56d41bee0cf20d226f17d847 Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских инициатив "Дом НКО" | Экологические уроки "Больше кислорода" стартовали в области 01 марта 2016 г. |
| Эхо Москвы в Вологде | Проект «Больше кислорода!» 25 марта 2016 г. |
| Эхо Москвы в Вологде | Проект «Больше кислорода!» 5 августа 2016 г. |
| http://лес35.рф/index.php/ob-yavleniya/59-konkurs-risunkov-vologodchina-dusha-rossijskogo-lesa Сайт АНО "РОДНОЙ ЛЕС" | Конкурс рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 1 сентября 2016 г. |
| http://volbusiness.ru/startuet-konkurs-detskix-risunkov-vologodchina-dusha-rossijskogo-lesa.html Сайт "Бизнес и власть" | Стартует конкурс детских рисунков «Вологодчина – душа Российского леса» 8 сентября 2016 г. |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/startuet_konkurs_detskikh_risunkov_vologodchina_dusha_rossiyskogo_lesa/ Официальный портал Правительства Вологодской области | Стартует конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 8 сентября 2016 г. |
| https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2217159-startuet-konkurs-detskih-risunkov-vologodchina-dusha-rossiyskogo-lesa.html Портал Информационного агентства МАНГАЗЕЯ | Стартует конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 8 сентября 2016 г. |
| http://vologda.bezformata.ru/listnews/vologodchina-dusha-rossijskogo-lesa/50259218/ Сайт BezFormata.Ru | Стартует конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 8 сентября 2016 г. |
| http://www.forestvologda.ru/news/view/988 Сайт Департамента лесного комплекса Вологодской области | Стартует конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 8 сентября 2016 г. |
| http://vologda.riasv.ru/news/startuet_konkurs_detskih_risunkov_vologodchina___d/1350849/ Региональное информационное агентство "Свежий ветер" | Стартует конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 8 сентября 2016 г |
| http://www.upinfo.ru/grants/narisuy-les Сайт молодежный портал Вологодской области Upinfo | Нарисуй лес 8 сентября 2016 г. |
| http://ecamir.ru/news/Startoval-konkurs-risunkov-Vologodchina-dusha-Rossiyskogo-lesa.html Сайт Зеленого движения России ЭКА | Стартовал конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 11 сентября 2016 г. |
| http://www.vologda-mayak.ru/announce/3178/ Сайт газеты Вологодского района "МАЯК" | Стартовал детский конкурс рисунков «Вологодчина – душа Российского леса» 18 сентября 2016 г. |
| http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2981 сайт Министерства экономического развития Российской Федерации Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | В Вологодской области проводится конкурс детских рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 21 сентября 2016 г. |
| http://www.vologdaleshoz.ru/novosti Сайт САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» | Конкурс рисунков «Вологодчина - душа Российского леса» 27 сентября 2016 г. |
| http://www.gorodche.ru/news/society/81175/# Gorodche.ru | Под Череповцом стартовала самая масштабная за последние годы акция по озеленению местности 1 октября 2016 г. |
| http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=354129&SECTION_ID=151 Официальный сайт Администрации города Вологды | Новую кедровую рощу высадили вологодские железнодорожники 7 октября 2016 г. |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/v_ramkakh_proekta_bolshe_kisloroda_na_territorii_vologodskoy_oblasti_vysazheno_bolee_70_000_derevev/ Официальный портал Правительства Вологодской области | В рамках проекта «Больше кислорода» на территории Вологодской области высажено более 70 000 деревьев 10 октября 2016 г. |
| http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3058 сайт Министерства экономического развития Российской Федерации Портал единой автоматизированной информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | В рамках проекта «Больше кислорода» на территории Вологодской области высажено более 70 000 деревьев 12 октября 2016 г. |
| http://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2016/10/10/%D0%92-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-70-000-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2 Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских инициатив "Дом НКО" | В рамках проекта «Больше кислорода» на территории Вологодской области высажено более 70 000 деревьев 10 октября 2016 г. |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/okolo_300_tysyach_sazhentsev_vysazheno_po_vsey_rossii_v_ramkakh_vologodskogo_proekta_bolshe_kisloroda/ Официальный портал Правительства Вологодской области | Около 300 тысяч саженцев высажено по всей России в рамках вологодского проекта «Больше кислорода» 21 ноября 2016 г. |
| http://newsvideo.su/video/5751358 ВЕСТИ 35.РФ | В Вологде наградили победителей конкурса рисунков, посвященных охране окружающей среды 29 ноября 2016 г |
| http://roslesvesti.ru/podvedeny-itogi-konkursa-detskih-risunkov-vologodchina-dusha-rossijskogo-lesa/ Сайт "Российские лесные вести" | Подведены итоги конкурса детских рисунков «Вологодчина – душа российского леса» 29 ноября 2016 г |
| http://www.upinfo.ru/news/dusha-rossiyskogo-lesa-cherez-detskie-risunki Сайт молодежный портал Вологодской области Upinfo | Душа российского леса через детские рисунки 29 ноября 2016 г. |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/bolee_400_risunkov_o_lesakh_vologodchiny_predstavili_uchastniki_oblastnogo_konkursa_/ Официальный портал Правительства Вологодской области | Более 400 рисунков о лесах Вологодчины представили участники областного конкурса 29 ноября 2016 г. |
| http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view&aid=1767 Сайт Общественной палаты Вологодской области | В Вологде подвели итоги конкурса рисунков «Вологодчина — душа российского леса» 29 ноября 2016 г. |
| http://www.forestvologda.ru/news/view/1052 Сайт Департамента лесного комплекса Вологодской области | Подведены итоги конкурса детских рисунков «Вологодчина – душа российского леса» 29 ноября 2016 г. |
| http://novosti35.ru/bolee-400-risunkov-o-lesah-vologodchiny.html Новостной портал "Новости35" | Более 400 рисунков о лесах Вологодчины представили участники областного конкурса 29 ноября 2016 г. |
| http://s12007.edu35.ru/ Сайт МОУ Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Комьянская школа" | Вологодчина – душа российского леса 30 ноября 2016 г. |
| http://premiagi.ru/news/507 Сайт «Гражданская Инициатива» | В Вологде наградили победителей конкурса рисунков, посвященных охране окружающей среды 6 декабря 2016 г. |

2. Сведения об использовании предоставленной субсидии:

| № п/п | Цель использования субсидии | Направления использования субсидии | Объем субсидии (руб.) | Объем расходования субсидии (руб.) | Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные расходы | Бензин | 13 000 | 13 000 | 0 |  |
| 2 | Оплата услуг связи | Оплата услуг связи | 5 000 | 5 000 | 0 |  |
| 3 | Подарки для победителей экологических конкурсов | Подарки для победителей экологических конкурсов | 12 560 | 12 560 | 0 |  |
| 4 | Оплата труда привлеченного эколога | Оплата труда привлеченного эколога | 44 000 | 44 000 | 0 |  |
| 5 | Начисления на оплату труда | Начисления на оплату труда | 11 930 | 11 930 | 0 |  |
| Итого: |  | 86 490 | 86 490 | 0 |  |

# Footnotes

К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы