ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии

социально ориентированной некоммерческой

организации на реализацию общественно

полезного проекта (программы), связанного

с осуществлением уставной деятельности

| Наименование проекта | Школьный питомник 35 |
| --- | --- |
| Даты начала и окончания реализации проекта | 01 сентября 2017 года | 31 августа 2018 года |

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию общественно полезного проекта (программы), связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - субсидия): (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта)

Описание видов деятельности /мероприятий по проекту

| Запланированные мероприятия с указанием сроков | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения | Ход и результаты мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Организация встреч с руководством учебных заведений о создании школьных питомников. | 01 сентября 2017 г. – 30 октября 2017 г. | Получена договоренность с руководством и педагогами о создании питомника и наставничестве молодежи при посадке деревьев. Выбраны территории под питомник. Педагогам показана презентация о проекте. В СМИ направлены пресс-релизы для анонсирования проекта. В итоге прошло 8 встреч с руководством учебных заведений о создании школьных питомников. |
| Приобретение посадочного материала для осенней посадки | 01 сентября 2017 г. – 30 сентября 2017 г. | Приобретены саженцы на средства субсидии и на собственные средства (софинансирование проекта). За счет софинансирования приобретены семена для высадки в питомнике: 43,5 кг семян кедров, дубов, лиственницы, пихты, клена. |
| Проведение экологических уроков для школьников | 02 октября 2017 г. – 30 апреля 2018 г. | Подготовлены наглядные пособия, листовки, интерактивная презентация. Проведены 23 экологических урока с обсуждением какие экологические проблемы существуют в мире и с какими из них школьники сталкиваются в своей жизни. Распространение актуальной информации о роли лесов, причинах, масштабах, последствиях лесных пожаров, формирование навыков безопасного поведения в лесах и на прилегающих территориях, распространение знаний о правильной посадке деревьев. Выдача школьникам в дар семена деревьев и реквизит для практикума по выращиванию дерева из семени. В мероприятиях приняло участие 577 школьников. |
| Посадка саженцев в питомнике | 02 октября 2017 г. – 30 ноября 2017 г. | Подготовлена почва, посажены сеянцы и саженцы в питомнике: кедры, дубы, лиственницы, пихты, клены, яблони, груши. Высажено 43,5 кг семян кедров, дубов, лиственницы, пихты, клена. Посадка проведена под руководством экологов, студентов-волонтеров и школьных педагогов. В мероприятиях приняло участие 1377 школьников. |
| Уход за посевами | 02 октября 2017 г. – 30 ноября 2017 г. | Проведено мульчирование опилками, прополка сорняков и рыхление почвы, полив. В уходе за посевами приняло участие 360 школьников. |
| Составление и выдача рекомендаций по выращиванию посадочного материала. | 01 декабря 2017 г. – 31 января 2018 г. | Подготовлены рекомендации с подробной информацией о выращивании деревьев различных пород, об организации правильного ухода за питомниками. |
| Приобретение посадочного материала для весенней посадки | 16 апреля 2018 г. – 20 мая 2018 г. | Приобретен посадочный материал на собственные средства (софинансирование проекта). За счет софинансирования приобретены семена для высадки в питомнике: 32 кг семян кедров, дубов, лиственницы, пихты, клена. |
| Весенняя посадка семян и саженцев в питомнике | 14 мая 2018 г. – 30 июня 2018 г. | Подготовлена почва, посажены семена, сеянцы и саженцы в питомнике: кедры, дубы, лиственницы, пихты, клены, яблони, груши. Высажено 32 кг семян кедров, дубов, лиственницы, пихты, клена. Посадка проведена под руководством экологов, студентов-волонтеров и школьных педагогов. В мероприятиях приняло участие 1163 школьника. |
| Организация посадок деревьев на территориях, требующих создания лесных массивов, пострадавших от невозобновляемого уничтожения леса. | 02 октября 2017 г. – 30 июня 2018 г. | Для посадок выбраны территории, требующие создания лесных массивов. Лесопосадки проведены при взаимодействии с государственными лесничествами Вологодской области. Высажено в Сиземском поселении Шекснинского района на площади 4,5 га 5000 пихт и 1500 лиственниц, вблизи д. Юрово Грязовецкого района 15000 елей и сосен. В рамках софинансирования высажено 500 саженцев в Логиновском парке Вологодского муниципального района, 100 саженцев в Дендрологическом саду ВГМХА имени Н. В. Верещагина, 400 саженцев вблизи п. Ермаково Вологодского муниципального района, 2000 саженцев в Верховажском лесу, 500 саженцев в Вохтожском поселковом парке Грязовецкого муниципального района. |
| Уход за посевами | 14 мая 2018 г. – 31 августа 2018 г. | Проведено мульчирование опилками, прополка сорняков и рыхление почвы, полив. В уходе за посевами приняло участие 321 школьника. |
| Анонсирование работы по проекту для широкой общественности через местные СМИ и социальные медиа | 01 сентября 2017 г. – 31 августа 2018 г. | Написание и отправка релизов в СМИ, распространение информации через социальные сети. В СМИ опубликовано 27 материалов. |

Результаты проекта

| Ожидаемые результаты проекта | Фактические полученные результаты проекта |
| --- | --- |
| Создание 5 школьных питомников. | Создано 8 школьных питомников. Высажено в питомниках 75,5 кг семян кедров, дубов, лиственницы, пихты, клена. |
| В проекте примут участие не менее 3000 школьников. | Приняло участие 3798 школьников. |
| Высадка не менее 20 000 саженцев кедра, дуба, пихты, лиственницы, клена, каштана, манжурского ореха. | Высажено 25000 деревьев. |
| Более 20 публикаций в СМИ. | В СМИ опубликовано 27 материалов. |
| Повышение и пропаганда экологической культуры подрастающего поколения. | Повышение и пропаганда экологической культуры подрастающего поколения посредством практических мероприятий. |
| На базе школ будут созданы лесные питомники, где учащиеся самостоятельно будут выращивать сеянцы и саженцы деревьев, приобретать практические навыки по выращиванию и уходу за лесными культурами. | На базе 8 школ созданы лесные питомники, где учащиеся самостоятельно выращивают сеянцы и саженцы деревьев, приобретают практические навыки по выращиванию и уходу за лесными культурами. |

### Освещение мероприятий проекта

| Название издания/телеканала/радиоканала | Название публикации/сюжета с указанием даты выхода |
| --- | --- |
| http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/ekologicheskiy_proekt_shkolnyy_pitomnik_35_startoval_v_vologodskoy_oblasti/ http://depobr.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/293/114516/ http://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2017/09/30/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA-35-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 http://vologda.mk.ru/articles/2017/09/27/ekologicheskiy-proekt-shkolnyy-pitomnik-35-startoval-v-vologodskoy-oblasti.html http://лес35.рф/index.php/proekty-i-konkursy/194-ekologicheskij-proekt-shkolnyj-pitomnik-35-startoval-v-vologodskoj-oblasti http://cod35.ru/reportazhi/ekologicheskij-proekt-shkolnyj-pitomnik-35-startoval-v-vologodskoj-oblasti-38580.html http://novosti35.ru/ekologicheskij-proekt-shkolnyj-pitomnik-35.html http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=2900 http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3919 http://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2017/10/12/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://www.asi.org.ru/news/2017/10/06/vologda-shkolniki-sazhentsy/ http://ecamir.ru/news/Ekologicheskiy-proekt-SHkolnyiy-pitomnik-35.html https://m.cherinfo.ru/news/90623-v-cerepovce-otkroetsa-pervyj-v-gorode-skolnyj-pitomnik-rastenij http://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2017/10/19/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83 http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=2917&clear_cache=Y http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3951 http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4104 http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3141 https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2017/12/22/%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80 http://ecamir.ru/news/Ekologicheskiy-urok-v-dendrologicheskom-sadu.html http://ecamir.ru/news/Semena-i-sazhentsyi-kedra-klena-tatarskogo-pihtyi-i-goluboy-eli-dlya-sozdaniya-pitomnikov-podarenyi-8-shkolam-Vologodskoy-oblasti.html http://ecamir.ru/news/V-CHerepovetskom-shtabe-EKA-otkroetsya-pervyiy-v-gorode-shkolnyiy-pitomnik-rasteniy.html http://ecamir.ru/news/EKAvtsyi-sovershili-virtualnuyu-progulku-po-lesu.html http://ecamir.ru/news/SHkolniki-nachali-svoy-put-yunyih-ekologov.html http://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/uchastniki_proekta_shkolnyy_pitomnik_35_obsudili_vliyanie_lesov_na_klimat_/ http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4257 https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/04/18/Участники-проекта-Школьный-питомник-35-говорили-на-тему-изменения-климата-и-роли-лесов | Экологический проект «Школьный питомник 35» стартовал в Вологодской области 27.09.2017 г. Экологический проект "Школьный питомник 35" стартовал в Вологодской области 27.09.2017 г. Экологический проект "Школьный питомник 35" стартовал в Вологодской области 30.09.2017 г. Экологический проект "Школьный питомник 35" стартовал в Вологодской области 27.09.2017 г. Экологический проект "Школьный питомник 35" стартовал в Вологодской области 27.09.2017 г. Экологический проект «Школьный питомник 35» стартовал в Вологодской области 28.09.2017 г. Экологический проект «Школьный питомник 35» стартовал в Вологодской области 28.09.2017 г. Вологодские общественники дарят школам региона саженцы деревьев 12.10.2017 г. Экологические встречи со школьниками проводят вологодские общественники в Год экологии 13.10.2017 г. Восьми школам Вологодской области подарили семена и саженцы для создания питомников 12.10.2017 г. Вологодские школьники будут выращивать саженцы деревьев 06.10.2017 г. Экологический проект "Школьный питомник 35" 15.10.2017 г. В Череповце откроется первый в городе школьный питомник растений 13.10.2017 г. Экологический урок в дендрологическом саду 19.10.2017 г. Общественники организовали для юных вологжан экологический урок в дендрарии 19.10.2017 г. Экологические уроки для юных вологжан 26.10.2017 г. Для школьных питомников подготовлены рекомендации по выращиванию лесных культур в рамках проекта "Школьный питомник 35" подготовлены рекомендации 06.01.2018 г. Для школьных питомников подготовлены рекомендации по выращиванию лесных культур 22.12.2017 г. Для школьных питомников подготовлены рекомендации по выращиванию лесных культур 22.12.2017 г. Экологический урок в дендрологическом саду 19.10.2017 г. Семена и саженцы кедра, клена татарского, пихты и голубой ели для создания питомников подарены 8 школам Вологодской области 13.10.2017 г. В Череповецком штабе "ЭКА" откроется первый в городе школьный питомник растений 15.10.2017 г. ЭКАвцы совершили виртуальную прогулку по лесу 17.02.2018 г. Школьники начали свой путь юных экологов 27.02.2018 г. Участники проекта "Школьный питомник 35" обсудили влияние лесов на климат 17.04.2018 г. Участники проекта "Школьный питомник 35" обсудили влияние лесов на климат 17.04.2018 г. Участники проекта "Школьный питомник 35" говорили на тему изменения климата и роли лесов 18.04.2018 г. |

2. Сведения об использовании предоставленной субсидии:

| № п/п | Цель использования субсидии | Направления использования субсидии | Объем субсидии (руб.) | Объем расходования субсидии (руб.) | Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата труда привлеченного эколога | Оплата труда привлеченного эколога | 54 000 | 54 000 | 0 |  |
| 2 | Страховые взносы во внебюджетные фонды с оплаты труда привлеченного эколога | Страховые взносы во внебюджетные фонды с оплаты труда привлеченного эколога | 14 634 | 14 634 | 0 |  |
| 3 | Приобретение саженцев | Приобретение саженцев | 112 010 | 112 010 | 0 |  |
| Итого: |  | 180 644 | 180 644 | 0 |  |

3. Сведения о расходах, произведенных социально ориентированной некоммерческой организацией за счет собственных средств:

| № п/п | Направления использования собственных средств | Объем собственных средств (руб.) | Объем расходования собственных средств (руб.) | Объем неиспользованных собственных средств после окончания реализации проекта (программы) (руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение саженцев | 600 000 | 600 000 | 0 |  |
| Итого: 600 000 рублей |  |

# Footnotes

К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы.